**CÔNG TY TNHH MTV** **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày 19, tháng 11, năm 2022

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN**

**Tuần 1**

Tên dự án: Phần mềm quản lý dùng cho trường mầm non, mẫu giáo

Ngày bắt đầu-kết thúc: theo cam kết hợp đồng

Nhóm: 11

Bộ phận công tác: Developer

| **TT** | **Tên công việc** | **Thời gian làm việc** | **Kết quả làm được** | **Chưa làm được** | **Hướng giải quyết** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Định hướng, xác định sơ bộ yêu cầu khách hàng | 1 ngày | 100% | 0% |  |
| 2 | Gặp khách hàng trao đổi dự án | 1 ngày | 80% | 20% | Hỏi thêm về yêu cầu khách hàng |
| 3 | Viết báo cáo về yêu cầu người dùng | 1 ngày | 100% | 0% |  |
| 4 | Thiết kế Data flow diagram, Activity diagram và Entity Relationship model | 2 ngày | 90% | 10% | Mức độ hoàn thiện chưa đạt chuẩn |
| 5 | Báo cáo kết quả làm việc | 1 ngày | 100% | 0% |  |

Mô tả tình hình hiện tại:

Các vấn đề đã gặp phải:

- Thành viên Tiến Lộc, vị trí Lập trình viên xin nghỉ phép 2 ngày(14/11 và 15/11) do sức khỏe không đảm bảo

* Giải quyết: Cắt cử thành viên Việt Trung, vị trí Lập trình viên đảm nhiệm lượng công việc ước tính khoảng 30% công việc đã giao cho thành viên Tiến Lộc.
* Mức độ ảnh hưởng: Không ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch baseline. 1 thành viên(Việt Trung) sẽ thực hiện tăng ca trong 1 ngày với chế độ bồi dưỡng đã quy định.

Kế hoạch cho giai đoạn sau(tuần kế tiếp):

Người lập báo cáo: Nguyễn Văn A Chức vụ: Quản lý dự án

Ký tên

**CÔNG TY TNHH MTV** **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày 19, tháng 11, năm 2022

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN**

**Tháng 1**

Nhóm: 11

Bộ phận công tác: Developer

| **TT** | **Tên công việc** | **Thời gian làm việc** | **Kết quả làm được** | **Chưa làm được** | **Hướng giải quyết** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác định yêu cầu chức năng, phi chức năng và đối tượng | 1 ngày | 100% | 0% |  |
| 2 | Phân tích các service cần thiết | 1 ngày | 100% | 0% |  |
| 3 | Viết đặc tả cho từng đối tượng | 2 ngày | 100% | 0% |  |
| 4 | Báo cáo kết quả làm việc, đưa ra SRS cuối cùng | 1 ngày | 100% | 0% |  |
| 5 | Lựa chọn mô hình dữ liệu, công nghệ sử dụng và cách thức tổ chức code | 1 ngày | 100% | 0% |  |
| 6 | Thiết kế UI/UX | 2 ngày | 100% | 0% |  |
| 7 | Trao đổi với khách hàng về sản phẩm | 1 ngày | 100% | 0% |  |
| 8 | Họp chỉnh sửa dự án theo yêu cầu khách hàng | 1 ngày | 100% | 0% |  |
| 9 | Thiết kế database | 3 ngày | 100% | 0% |  |
| 10 | Thiết kế Front-end | 15 ngày | 60% | 40% | tăng thêm nhân lực vào task |